Propuesta para la sub comisión de doctorado, Mariano Cerrutti.
Herramienta y Técnicas de Modelado, Síntesis y Diagnóstico para Especificaciones de Sistemas de Transición Etiquetados Concurrentes (CLTS).

Plan de trabajo 23 de agosto de 2019 a 30 de septiembre de 2019.
Estado: ■ Pendiente ■ Entregado ■ Validado con Sebas
- Viernes 23 de agosto
  - ■ Definición formal CLTS, modos de composición y pseudocódigo.
  - ■ Entregar formalización en latex.
- Lunes 26 de agosto
  - ■ Semántica LTL, satisfacción sobre corridas en CLTS
  - ■ Construcción de Games Structures (GS) desde especificaciones LTL
  - ■ Traducción de GS a CLTS
  - ■ Pseudocódigo de los algoritmos involucrados.
  - ■ Entregar formalización en latex.
- Miércoles 28 de agosto
  - ■ Revisar composición paralela y transformaciones GS a CLTS
- Viernes 30 de agosto
  - ■ Presentar sintaxis FSP para CLTS + GS
  - ■ Equivalencia, determinización y minimización sobre CLTS
  - ■ Entregar formalización en latex.
- Lunes 2 de septiembre
  - ■ Revisar definición CLTS.
- Miércoles 4 de septiembre
  - ■ Revisar satisfacción de fluents.
- Viernes 6 de septiembre
  - ■ Revisar composición paralela.
- Lunes 9 de septiembre
  - ■ Revisar transformación de GS a CLTS.
- Miércoles 11 de septiembre
  - ■ Escribir problema de control paraCLTS.
- Viernes 13 de septiembre
  - ■ Re escribir problema de control para CLTS y transformaciones GS → Kripke → CLTS, GS → CLTS.
- Lunes 16 de septiembre
  - ■ Revisar problema de control para CLTS y transformaciones GS → Kripke → CLTS, GS → CLTS.
- Pendiente
  - ■ Demo de herramienta sobre CLTS + GS
- Pendiente
  - ■ Demo de herramienta sobre CLTS + GS
- Pendiente
  - ■ REvisión paper Behavior Minimization Feedback for Unrealizable Specifications
- Pendiente
  - ■ Extensión con CLTS paper Behavior Minimization Feedback for Unrealizable Specifications
- Pendiente
  - ■ Extensión con CLTS paper Behavior Minimization Feedback for Unrealizable Specifications
- Pendiente
  - ■ Boceto de presentación de herramienta
- Pendiente
  - ■ Documento técnico de presentación de herramienta
- Pendiente
  - ■ Documento técnico de herramienta