Propuesta para la sub comisión de doctorado, Mariano Cerrutti.

Herramienta y Técnicas de Modelado, Síntesis y Diagnóstico para Especificaciones de Sistemas de Transición Etiquetados Concurrentes (CLTS).

Plan de trabajo 23 de agosto de 2019 a 30 de septiembre de 2019

- Viernes 23 de agosto
  - Definición formal CLTS, modos de composición y pseudocódigo.
  - Entregar formalización en latex.
- Lunes 26 de agosto
  - Semántica LTL, satisfacción sobre corridas en CLTS
  - Construcción de Games Structures (GS) desde especificaciones LTL
  - Traducción de GS a CLTS
  - Pseudocódigo de los algoritmos involucrados.
  - Entregar formalización en latex.
- Miércoles 28 de agosto
  - Revisar composición paralela y transformaciones GS a CLTS
- Viernes 30 de agosto
  - Presentar sintaxis FSP para CLTS + GS
  - Equivalencia, determinización y minimización sobre CLTS
  - Entregar formalización en latex.
- Lunes 2 de septiembre
  - Revisar sintaxis y equivalencia CLTS.
- Miércoles 4 de septiembre
  - Demo de herramienta sobre CLTS.
- Viernes 6 de septiembre
  - Demo de herramienta sobre CLTS + GS
- Miércoles 18 de septiembre
  - REvisión paper Behavior Minimization Feedback for Unrealizable Specifications
- Viernes 20 se septiembre
  - Extensión con CLTS paper Behavior Minimization Feedback for Unrealizable Specifications
- Lunes 23 de septiembre
  - Extensión con CLTS paper Behavior Minimization Feedback for Unrealizable Specifications
- Miércoles 25 de septiembre
  - Boceto de presentación de herramienta
- Viernes 27 de septiembre
  - Documento técnico de presentación de herramienta
- Lunes 30 de septiembre
  - Documento técnico de herramienta